###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

İŞ TANIMI (TEKNİK ŞARTNAME) STANDART FORMU                           	          (Söz. EK:2a)

(Hizmet Alımları için)

Sözleşme Adı:  Mersin Sağlık Köyü Kurulumu ve İşletilmesi için Fizibilite Çalışması

Referans No   : TR62/19/FD/0005

1.	ARKA PLAN

1.1.	Proje hakkında genel bilgi

Ülkemizin coğrafi konumu ve sağlık sektöründeki mükemmeliyet merkezi olarak değerlendirilebilecek sağlık tesisleri sağlık turizminde Türkiye’nin önemli avantajları arasındadır. Ülkemizin bir diğer önemli avantajı ise üst uzmanlık dallarında yetişmiş tecrübeli hekim kadrolarıdır.

Mersin özelinde ise sahip olduğu iklimi, denizi, kumsalları, termal kaynakları, ormanları, yaylaları 45 km yanında uluslararası havalimanı ile sunduğu ulaşım kolaylığı sayesinde sağlık turizmi için en ideal bölgedir. Aynı zamanda Mersin, sağlık turizmi açısından ülke genelindeki üniversite hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri ve özel sağlık kuruluşları ile kaliteli hizmetin odak noktası olmayı hak etmektedir.

Tam bu noktada Mersin iyi bir planlama sayesinde sağlık turizminde sahip olduğu alt yapı olanakları ile arzulanan noktaya ulaşacak ve sadece Türkiye’nin değil uluslararası alanda da sağlık turizminde cazibe noktası olacaktır.

Bu amaçla "Mersin Sağlık Köyü Kurulumu ve İşletilmesi" için alt-üst yapı içeriği, hizmet türleri, bunlara bağlı olarak yatırım, işletme ve finansman modeli gibi temel gereksinimleri belirleyecek ve detaylıca her yönüyle uzmanlar tarafından hazırlanacak bir fizibilite raporunun hazırlanması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Hazırlanacak olan fizibilite raporu projenin yapılabilirliğinin analiz edileceği bir yol haritası olmasının yanısıra ulusal ve uluslararası potansiyel yatırımcılara sunulacak olan önemli bir rapor olarak da kullanılacaktır.

1.2.	Sözleşme Makamı Mersin Ticaret ve Sanayi Odası hakkında genel bilgi

Mersin özel sektörünün en büyük temsilcisi olarak 18 Aralık 1886 yılında kurulan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 130 yılı aşkın süredir faaliyetlerine devam etmektedir.

“Mersin ekonomisinin aktörlerini harekete geçirerek, kentin ve Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak” misyonu ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası; “Ülke genelinde referans bir Oda; büyüyen, dengeli ve refah seviyesi yüksek bir Mersin” vizyonuna sahip bir kurumdur.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı 18.000’den fazla aktif üye bulunmaktadır. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, kanunla verilen aşağıdaki görevleri yapmaktadır:

• Ticari ve sanayi kuruluşların tescil ve terkin işlemleri

• Sınai tesislerin kapasitelerinin tespiti

• Teknik ve ekonomik dokümanların hazırlanması

• İhracat işlemleri ile ilgili kayıt ve tasdik işlemleri

• TIR karneleri ile ilgili işlemler

• Ekspertiz raporlarının düzenlenmesi

• Üyelerin ihtiyacı olan ilgili diğer hizmetlerin verilmesi

Ayrıca, yasa ile belirlenen yukarıdaki görevlerinin dışında;

• Kentin sınai ve ticari gelişimini yönlendirir

• Kentin ve üyelerinin dünya ekonomisi ile entegre olması için çalışmalar yapar

• Kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği içerisinde projeler geliştirir ve yürütür

• Yatırım olanakları konusunda araştırmalar yapar yatırımcıları bilgilendirir

• Çeşitli yurtiçi ve yurtdışı ticari ve sektör araştırmaları yapar

• Çeşitli akredite test ve tersine mühendislik hizmetleri verir

• Çeşitli mesleklerde akredite personel sınav ve belgelendirme hizmeti verir

• Üyeleri için arabulucu ve tahkim hizmetleri verir

• Üyelerine çeşitli konularda eğitim ve bilgilendirme hizmetleri sunar

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası kentin ekonomik, sosyal, kültürel gelişimi ve sorunlarına en hızlı şekilde çözümü için karar almak ve ortak hareket etmek amacıyla çeşitli kurum, kuruluşların bir araya geldiği platformlarda ve projelerde öncü rol üstlenmektedir.

Oda bünyesinde bulunan Projeler Müdürlüğü tarafından çeşitli ulusal ve uluslararası hibe çağrılarına proje başvuruları gerçekleştirilmekte olup, kazanılan projelerin yürütülmesinde de Mersin Ticaret ve Sanayi Odası aktif rol oynamaktadır. Ayrıca, MTSO bünyesinde bölgemiz firmalarının ihtiyacı duyduğu çeşitli hizmet kalemlerini sağlamak ve bu yolda öncü olmak amacıyla çeşitli merkezler kurulmuştur.

2.	SÖZLEŞME HEDEFLERİ

2.1	Hizmet sağlayıcıdan beklenen sonuçlar

Çalışma kapsamında hazırlanacak olan fizibilite raporu ile "Mersin Sağlık Köyü" projesinin yatırım öncesi ekonomik, teknik ve finansal araştırmalarının yapılması, bu araştırmaların sonucunda yatırımın karlı olup olmadığının ortaya koyulması bu hizmeti sağlayacak yükleniciden beklenen ve çıktı olacak en önemli sonuçtur.

Ayrıca proje kapsamında hazırlanacak olan fizibilite raporunun başta özel sektör olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli etütlerin yapılması ve projenin yapabilirlik analizinin sonuçlarının yerli ve yabancı yatırımcıya yol gösterecek nitelikte olması da çalışmadan beklenen diğer önemli sonuçlarındandır.

3.	İŞİN KAPSAMI

3.1.	Genel

Mersin’de kurulması ve işletilmesi düşünülen “Mersin Sağlık Köyü” projesinin yatırıma başlama aşamasında ekonomik, teknik ve finansal araştırmaların yapılması, bu araştırmaların sonucunda yatırımın karlı olup olmadığını ortaya koyan Yapılabilirlik Raporunun (Fizibilite) asgari “EK A Fizibilite Rapor Şablonu”na uygun olarak hazırlatılması için hizmet alımı.

3.2.	Detaylı faaliyetler listesi

a) Fizibilite çalışması taslak iş planının hazırlanması

Hizmet alım sözleşmesinin imzalanmasını takiben en geç 1 hafta içerisinde, yüklenici tarafından hazırlanan iş planı Sözleşme Makamı’na sunulacaktır.

Fizibilite çalışması iş planı; yüklenicinin yapacağı hazırlık çalışmalarını, firma / kurum ziyaretlerini (saha analizleri), SWOT analizleri, düzenlenecek çalıştayların öngörülen tarihlerini amaç ve içeriklerini, çalıştaylara davet edilmesi planlanan özel sektör, STK, kamu kurumlarının listesini, ara raporların sunulma tarihlerini vb. çalışma başlıklarını kapsamalıdır.

İş planı takvimi sözleşme makamının da takvim uygunluğu alınarak kesinleştirmelidir.

b) Bölgedeki aktörler ile çalıştay düzenlenmesi ve çalıştay raporunun hazırlanması

Sözleşme imzalanmasını takiben ilk beş ay içerisinde Mersin’de kurulması planlanan Mersin Sağlık Köyü için bölgede yer alan ilgili Kamu, STK, Özel Sektör kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya geleceği en az iki adet toplantı (veya webinar) ile bölgedeki aktörlerin görüş ve önerileri yüklenici tarafından alınacaktır. Düzenlenecek toplantı/çalıştaylarda moderatörlüğü yapacak ekibin, gerekiyorsa ulaşım, konaklama ve rapor hazırlama hizmet ücretleri yükleniciye ait olacaktır.

Çalıştaydaki konu başlıklarının fizibilite çalışmasını destekleyecek şekilde tasarlanması beklenmektedir. Sağlık turizmi konusunda önde gelen özel sektör, STK, kamu kurum ve kuruluşlarının davet edileceği çalıştaylarda projenin bölgesel düzeydeki potansiyeli, projenin doğrudan ve dolaylı etkileri katılımcılardan alınan görüşler eklenerek raporlanmalıdır.

c) Fizibilite Raporunun hazırlanması

Yüklenici, Mersin Sağlık Köyü Kurulumu ve İşletilmesi için Fizibilite Çalışması’nı sözleşme imza tarihinden itibaren 9 (dokuz) ay sürede tamamlayacaktır. Çalışma planlamasında rapor teslimi öncesi değişiklik taleplerinin olabileceği yüklenici tarafından göz ardı edilmemelidir.

Fizibilite Raporu içeriği, Ek-A’da belirtilen fizibilite rapor şablonuna uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca fizibilite raporu kapsamında aşağıdaki konu başlıklarının da bahse konu rapor kapsamında yer alması gerekmektedir.

- İçindekiler, tablo ve şekil listesi ile kısaltmaları, yönetici özeti, projeye genel bakış, giriş bölümleri hazırlanmalıdır. Turizm sektörü ve sağlık turizmi hakkında genel bilgi verilmelidir.

- Sağlık turizmi çeşitlerinin; termal turizm (kaplıca turizmi), tedavi amaçlı sağlık turizmi (medikal turizm), spa wellness, yaşlı ve engelli turizmi, uzun yaşam köyleri vb. başlıklar altında incelenmesi yapılmalıdır.

- Dünyada sağlık turizmi ve yatırımlarının incelenmesi kapsamında; dünya örnekleri, dünya sağlık turizmi endüstrisi, sağlık turizmi altyapı ihtiyaçları, sağlık turizmi gelecek projeksiyonu, sağlık turizmi özelinde ithalat ve ihracat rakamlarını içermelidir.

- Türkiye’de sağlık turizmi ve yatırımlarının incelenmesi kapsamında; Türkiye’de sağlık turizmi ve yatırımları, Türkiye’de sağlık turizmi/mevcut durumu/genel bakış, Türkiye’de sağlık turizmi potansiyeli, Çukurova Bölgesi ve Mersin’de sağlık turizmi mevcut durumu ve potansiyeli, sağlık turizmi gelecek projeksiyonu, sağlık turizmi özelinde ihracat ve ithalat rakamları (alt sektör bilgileri ile beraber), Türkiye’de konu ile ilgili dernekler ve faaliyetleri, sağlık turizmi hukuki altyapısı ve mevzuatı başlıklarını içermelidir.

- Sağlık köyü yatırımı fizibilitesi kapsamında; yatırımla ilgili genel bilgiler, yatırımın içeriği, yatırım modeli ve detayları, alternatif yatırım alanları ve karşılaştırmaları, yatırıma ilişkin avan proje, yatırım planı ve süresini içermelidir.

- Yatırım kalemleri hesabı ve yıllara göre dağılımının incelenmesi kapsamında, arsa yatırımı etüt ve proje giderleri, teknik yardım ve lisans gideri, inşaat işleri, makine, donatım ve tefrişat giderleri, montaj giderleri, genel giderler, taşıt ve demirbaş giderleri, beklenmeyen giderler, işletme sermayesi yatırımı vb. gerekli başlıklar altında incelenmelidir.

- Fizibilite rapor çalışması kapsamında belirlenen alt yapı ve hizmet türlerine bağlı olarak tam kapasitede işletme gelirleri incelenmelidir.

- Fizibilite rapor çalışması ile belirlenen alt yapılara ilişkin oluşturulan tesislerin faydalı ömrü ve hurda değeri incelenmelidir.

- Fizibilite rapor çalışması kapsamında karşılaştırmalı işletme modeli önerileri yapılmalıdır. Özelikle AB, ABD ve Asya ülkeleri özelinde var olan işletme modelleri örneklemi raporda yer almalı.

- Mali/finansal inceleme ve değerlendirmesi kapsamında, finansman ihtiyacı ve kaynakları, indirgenmiş nakit akım tablosu, kısa ve uzun dönem yatırım planı vb. gerekli başlıklar altında incelenmelidir.

d) Fizibilite raporu ara izlemesi

Çalışma ile alakalı toplantı/çalıştay vb. faaliyetlerde süreç ve içerik hakkında bilgi verilmesi ve sunulması için (proje ilerleme sunumu) her 3 (üç) ayda bir yüklenici tarafından, Sözleşme Makamı’na ara rapor verilecektir.

e) Fizibilite raporunun kabulü

Fizibilite taslağının işin tamamlanma tarihinden en az 1 (bir) ay önce uygunluk değerlendirmesinin yapılması adına ihale makamına teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim alınacak olan fizibilite raporunun teknik ve idari şartnamelere uygun olarak yapılıp yapılmadığının incelenmesi ve uygun görülmesi halinde kabulü için yüklenici tarafından hazırlanan Fizibilite Raporu’nun (Türkçe ve İngilizce) sunumu Sözleşme Makamı’nın belirleyeceği komiteye yapılacaktır.

Ayrıca taslak rapor Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından da değerlendirmeye tabi tutulacak olup Ajansın ya da ajansın belirleyeceği üçüncü kişi ya da kurumların hazırlanan raporun onayı için uygunluk görüşü vermesi beklenmektedir.

f) Fizibilite raporunun teslimi

Sözleşme makamınca belirlenen komite tarafından onaylanan fizibilite raporu, 5 adet Türkçe, 5 adet İngilizce birinci kalite hamur kâğıda A4 boyutunda basılı ciltli kitap olarak, ayrıca her iki dil seçeneğinde de içindekiler dizininden ilgili bölüme link verecek şekilde on-line tasarımı yapılmış şekilde teslim edilecektir.

g) Ödeme

Yükleniciye herhangi bir avans ödemesi yapılmayacaktır. Ödeme raporun onayına müteakip 15 iş günü içinde yapılacaktır.

3.3	Sonuçlar

Fizibilite raporunun yerli ve yabancı yatırımcıya Mersin’de Sağlık Köyü Yatırımı ve İşletilmesi için yol gösterecek nitelikte, Türkçe ve İngilizce olarak iki farklı dilde birebir aynı olacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Çalışma sonucunda, fizibilite raporu kapsamında:

- Mersin’de kurulması ve işletilmesi düşünülen Sağlık Köyü için “EK A Fizibilite Rapor Şablonu”na uygun şekilde fizibilite hazırlanmış olacaktır.

- Sağlık turizmi çeşitleri incelenmiş olacaktır.

- Dünyada sağlık turizmi ve yatırımlarının incelenmiş olacaktır.

- Türkiye’de sağlık turizmi ve yatırımları incelenmiş olacaktır.

- Mersin Sağlık Köyü Kurulumu ve İşletilmesi için; yatırımla ilgili genel bilgiler yatırımın içeriği, yatırım modeli ve detayları, alternatif yatırım alanları ve karşılaştırmaları, yatırıma ilişkin avan proje yatırım planı ve süresi belirlenmiş olacaktır.

- Yatırım kalemleri hesabı ve yıllara göre dağılımının incelenmesi başlığında, arsa yatırımı etüt ve proje giderleri, teknik yardım ve lisans gideri, inşaat işleri, makine, donatım ve tefrişat giderleri, montaj giderleri, genel giderler, taşıt ve demirbaş giderleri, beklenmeyen giderler, işletme sermayesi yatırımı ve diğer başlıkları incelenmiş olacaktır.

- Tam kapasitede işletme gelirleri incelenmiş olacaktır.

- Tesisin faydalı ömrü ve hurda değeri incelenmiş olacaktır.

- Mali inceleme ve değerlendirmesi başlığında, finansman ihtiyacı ve kaynakları, indirgenmiş nakit akım tablosu, kısa ve uzun dönem yatırım planı ve diğer başlıklar incelenmiş olacaktır.

- Ayrıca yapılacak olan fizibilite değerlendirmesi ara toplantılarda idarenin isteyebileceği diğer konu başlıkları hazırlanacak olan çalışma kapsamında eklenebilinir.

- Fizibilite çalışmasına girdi teşkil edecek her türlü çizim, proje, hesaplama tablosu, teklifler, yayınlar, proforma faturalar vs tüm dokümanların dijital ortamda istekli tarafından raporla birlikte sunulması gerekmektedir.

4.	LOJİSTİK VE ZAMANLAMA

4.1.	Hizmetin sağlanacağı yer

Mersin İl Sınırları ve Sözleşme Makamının Hizmet Binası

Not: Fizibilite raporu hazırlık çalışması sürecinde oluşacak tüm lojistik (ulaşım, konaklama vb) giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

4.2.	Başlama tarihi ve uygulama süresi

Öngörülen başlama tarihi ihalenin gerçekleştirilmesinden sonra yüklenici ile sözleşme imzalama tarihidir. Uygulama süresi bu tarihten itibaren 9 (dokuz) ay olacaktır.

5.	GEREKLİLİKLER

5.1.	Personel

Fizibilite raporu çalışması kapsamında asgari aşağıda detayları verilen personellerin yer alması gerekmektedir.

Teknik Uzman (Sağlık Turizmi Alan Uzmanı): Üniversitelerin dört yıllık fakültelerinden mezun, sağlık turuzimi alanında asgari 7 (yedi) yıl deneyime sahip olması ve tercihen daha önce benzer özeliğe sahip en az bir fizibilite raporu hazırlığında yer almış olmak.

Finans Uzmanı: Üniversitelerin dört yıllık fakültelerinin finans, iktisat, işletme veya endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olması ve asgari 7 (yedi) yıl alanında deneyime sahip ve daha önce benzer özelikte bir fizibilite çalışmasında yer almış olması.

Şehir ve Bölge Plancısı: Üniversitelerin mimarlık ve mühendislik fakültelerinin Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olması ve asgari 7 (yedi) yıl, alanında deneyime sahip daha önce benzer özelikte bir fizibilite çalışmasında yer almış, özelikle karşılaştırmalı yer/bölge seçimi alanında çalışmış olması.

Çalıştırılacak kişilerle ilgili “Kilit Personelin Mesleki Deneyimi (Ek-5c)” ve “Hizmet Alımı İhalelerinde Kilit Uzmanlar İçin Münhasırlık ve Müsaitlik Taahhüdü” belgelerinin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. İlgili evrakların incelenerek doldurulması sağlanmalıdır.

Ayrıca fizibilite raporu hazırlama ekibinde yer alacak tüm uzmanların çalışmalarını özgeçmişlerinde detaylandırarak ve referans mektubu sunarak ibraz etmesi gerekmektedir.

5.2.	İstekli firmalar sunacakları teklif kapsamında iş bitirme ve referans mektuplarını sunmaları gerekmektedir.

5.3.	Hizmet sağlayıcı tarafından temin edilecek ekipman ve olanaklar

Fizibilite raporu hazırlık çalışmaları kapsamında hizmet sağlayıcı gerekli tüm araç-gereç, yazılım, sarf malzemelerini temin edecektir.

6.	YÖNETİM / KONTROL VE NİHAİ ONAY

6.1.	Denetleyici

Fizibilite çalışması kapsamında Sözleşme Makamı Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, tüm denetim yetkisine sahip olacak ve bu amaçla denetleme komitesi kuracaktır.

6.2.	Performans göstergelerinin tanımı

1) Ek A: Fizibilite Rapor Şablonu’nda belirtilen maddelere asgari düzeyde bağlı kalınması

2) Raporun anlaşılır ve yalın bir dille, dil bilgisi ve imla kurallarına uygun şekilde yazılması

3) Kullanılacak mali verilerin tek bir kur cinsinden verilmiş olması ve mali verinin alındığı ilgili tarih ve döviz kur bilgisinin yazılması

4) Raporda kullanılacak veya atıfta bulunulacak verilerin güncel olması ve kaynak gösterilmesi

5) Fizibilite Raporu 5’er adet Türkçe ve İngilizce basılı 2 adet ise CD ortamında hazırlanacaktır.

Muayene ve kabul prosedürünün tamamlanması açısından aksi, Sözleşmede açıkça belirtilmedikçe, yüklenici işin analizinde ve gerçekleştirilmesi sürecinde ürettiği ve kullandığı yazılı veya elektronik formattaki belge ve dokümanların referansını ve en az bir kopyasını ihale makamına herhangi ek bir yükümlülük getirmeksizin teslim etmek zorundadır.

6.3.	Özel gereksinimler ve şartlar

Varsa özel şartlar bu bölümde eklenecektir.

7. EKLER

- Fizibilite Rapor Formatı: Fizibilite raporu; Yatırım maliyeti 10.000.000 TL (On Milyon Türk Lirası) ve üzerinde olacağı öngörülen fizibilite çalışmaları için kullanılan Fizibilite rapor formatında hazırlanacaktır.